السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى العلم  بمهام المراجعة والتدقيق المخطط لها لشهر سبتمبر المقبل بالمواقع الموضحه بالجدول التالى والتى سيتم العمل بمشيئة الله تعالى بنفس التنسيق والتوزيع للعمل فيما بين أعضاء الفريق وهو : -

\* محمد اسماعيل تدقيق جانب التشغيل .

\* محمد جابر ترابي الفيفي جانب التصميم .

\* طارق محمد احمد جانب التحليل والتطوير .

* وتوزيع المهام بحسب التواريخ كما يلى :-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **الإجـــراء**  | **التاريخ** | **مواقع مهمات المراجعة والتدقيق** |
| **1** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل)** | **31 أغسطس -4 سبتمبر** | **وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير و الجودة** |
| **2** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل )** | **1-4 سبتمبر** | **وكالة الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي** |
| **3** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل )**  | **7-11 سبتمبر** | **المعهد العالى للقضاء** |
| **4** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل )**  | **7-11 سبتمبر** | **كلية الاقتصاد والعلوم الادارية** |
| **5** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل )**  | **14-18 سبتمبر** | **كلية الاعلام والاتصال** |
| **6** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل )**  | **14-18 سبتمبر** | **معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية** |
| **7** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل )**  | **21-25 سبتمبر** | **عمادة البحث العلمى** |
| **8** |  | **مراجعة وتدقيق (التشغيل – التصميم – التطوير – التحليل )**  | **21-25 سبتمبر** | **عمادة معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية** |